PHỤ LỤC

CÁC NHIỆM VỤ TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT SỐ 57-NQ/TW NGÀY 22/12/2024 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ ĐỘT PHÁ PHÁT TRIỂN KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ, ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ QUỐC GIA VÀ NGHỊ QUYẾT SỐ 71/NQ-CP NGÀY 01/4/2025 CỦA CHÍNH PHỦ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG CẬP NHẬT CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 57-NQ/TW

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2223/QĐ-NHNN ngày 30/5/2025 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước)

|  | NỘI DUNG NHIỆM VỤ THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 2223/QĐ-NHNN ngày 30/5/2025 |  |  |  |  |  | PHÂN CÔNG THỰC HIỆN TẠI BIDV |  | Kết quả thực hiện tại BIDV đến 10/01/2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TT | Nội dung nhiệm vụ theo Nghị Quyết | Nhiệm vụ tại ngành Ngân hàng | Đơn vị chủ trì | Đơn vị phối hợp | Kết quả đầu ra | Thời gian hoàn thành | Đầu mối | Đơn vị phối hợp |  |
| I | Triển khai các nhiệm vụ của ngành Ngân hàng |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Nâng cao nhận thức, đột phá về đổi mới tư duy |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Tăng cường đầu tư, hoàn thiện hạ tầng cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số ngành Ngân hàng |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Tổ chức ứng dụng trí tuệ nhân tạo dựa trên dữ liệu lớn trong các ngành, lĩnh vực quan trọng. | Nghiên cứu, tổ chức ứng dụng trí tuệ nhân tạo dựa trên dữ liệu lớn nhằm cung cấp dịch vụ cá nhân hóa nâng cao trải nghiệm khách hàng; Phát hiện giao dịch gian lận, lừa đảo,… | TCTD, CNNHNNg, TGTT |  | - Cung cấp dịch vụ cá nhân hóa nâng cao trải nghiệm khách hàng. - Phát hiện giao dịch gian lận... | Thường xuyên | TTDL&P | Các đơn vị thuộc Khối CNTT | - Cung cấp dịch vụ cá nhân hóa nâng cao trải nghiệm BIDV đã ứng dụng AI/ML để cung cấp dịch vụ cá nhân hóa từng khách hàng và tăng cường bảo mật, cụ thể: - Cá nhân hóa dịch vụ, nâng cao trải nghiệm khách hàng: BIDV đã phát triển và vận hành định kỳ các mô hình AI/ML chuyên biệt phục vụ xây dựng chân dung, nâng hạng và xác định khách hàng tiềm năng; hỗ trợ bán chéo sản phẩm dịch vụ của BIDV. - Phát hiện giao dịch gian lận: - Phát hiện giao dịch gian lận lừa đảo: BIDV đã triển khai cảnh báo sớm rủi ro gian lận để phát hiện các dấu hiệu gian lận trong quá trình mở tài khoản eKYC và thực hiện giao dịch bất hợp pháp trên Smartbanking. Nội dung không thay đổi so với báo cáo tháng trước. |
|  |  | Nâng cấp, hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu tại văn bản số 1552/BTTTT-TTH và 708/BTTTT-CATTT khi triển khai Đề án 06. | TCTD, CNNHNNg, TGTT |  | Hạ tầng công nghệ thông tin được nâng cấp, hoàn thiện. | 05/2025 | TTCNTT Ban CN | Các đơn vị thuộc Khối CNTT | Hạ tầng công nghệ thông tin được nâng cấp, hoàn thiện: Đã hoàn thành. - Hiện tại BIDV đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về hạ tầng kết nối, an ninh bảo mật theo hướng dẫn đối với các dịch vụ đang triển khai tại Đề án 06 theo kế hoạch của nghiệp vụ. - BIDV đã thực hiện kết nối với Trung tâm RAR triển khai luồng eKYC và định danh khách hàng của BIDV thông qua ứng dụng VneID. Nội dung không thay đổi so với báo cáo tháng trước. |
| 5 | Thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong doanh nghiệp |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Xây dựng chương trình thúc đẩy tiêu dùng sản phẩm, dịch vụ trên môi trường số bao gồm đưa sản phẩm lên môi trường số; trang bị kỹ năng số cho người dân, cung cấp các tiện ích để người dân giao dịch trên môi trường số, tạo lập niềm tin số. | Xây dựng chương trình thúc đẩy sử dụng sản phẩm, dịch vụ ngân hàng trên môi trường số; trang bị kỹ năng sử dụng các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng số cho người dân, cung cấp các tiện ích để người dân giao dịch trên môi trường số, tạo lập niềm tin số. | Văn phòng, TCTD, CNNHNNg, TGTT | TBNH, Cục CNTT, Vụ TT, các đơn vị liên quan | Chương trình được ban hành, triển khai | 12/2025 | Ban KHBL | Ban SPBL, TTT&VH, Ban QLKHDN và các đơn vị trong Khối CNTT | - Chương trình thúc đẩy sử dụng sản phẩm, dịch vụ ngân hàng trên môi trường số: - BIDV đã tập trung phát triển và hoàn thiện kênh số nhằm nâng cao trải nghiệm khách hàng: nổi bật là triển khai nâng cấp toàn diện nền tảng SMB, hoàn tất 4 đợt nâng cấp với 3 tính năng mới và 3 tiện ích hệ sinh thái (tổng cộng trong năm nâng cấp 12 lần, 1 tháng 1 lần để cập nhật/sửa đổi các tính năng….); đồng thời nghiên cứu triển khai các chương trình marketing số tự động với tổng cộng 50 chiến dịch. - Đồng thời, BIDV hợp tác với 39 đối tác trung gian thanh toán và công ty phần mềm bán hàng, bao gồm triển khai mới với 21 đối tác cung cấp dịch vụ thu hộ cho khách hàng tiểu thương, ký kết 14 hợp đồng thu hộ mới, tích hợp dịch vụ với 20 đối tác và mở rộng kết nối với các đơn vị như Apota, Finviet, 31 bệnh viện, triển khai SmartPOS, kết nối API và hoàn thiện hệ sinh thái POS, Master Merchant, mô hình thanh toán với Ngân Lượng. - Ngoài ra, BIDV đã triển khai cấp tín dụng online tự động cho khách hàng cá nhân thông qua nền tảng số của đối tác; đồng thời phát triển 4 sản phẩm tiền gửi mới gồm dịch vụ chuyển nhượng tiền gửi online. - BIDV đã tham gia dự án SIMO của NHNN để cảnh báo giao dịch chuyển tiền đáng ngờ. - BIDV cũng tích cực ứng dụng công nghệ AI, Chatbot và Voicebot để nâng cao hiệu suất phục vụ khách hàng, với việc hoàn thành dự án AI trong quản lý chất lượng, triển khai AI nhận diện cuộc gọi, xác thực khách hàng và khảo sát hài lòng; phát triển PAMS Gen AI Chatbot, triển khai AI Search từ 07/5/2025 và mở rộng đến các chi nhánh phục vụ nghiệp vụ ngân hàng đầu tư. |
| 6 | Tăng cường hợp tác quốc tế trong phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Thúc đẩy hợp tác quốc tế về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong lĩnh vực ngân hàng. | Vụ HTQT, TCTD, CNNHNNg, TGTT | Các đơn vị liên quan | Tham gia chương trình, Hội nghị, Hội thảo,... | Thường xuyên | Trường Đào tạo, Ban TCNS, Các đơn vị trong Khối CNTT | Các đơn vị liên quan | - Chương trình, Hội nghị, Hội thảo: Tính từ ngày 1/1/2025 đến ngày 10/01/2026, BIDV đã kết nối và cử 211 cán bộ tham dự các Hội thảo, Chương trình quốc tế về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo nhằm thúc đẩy công tác chuyển đổi số trong lĩnh vực ngân hàng, bao gồm: (1) Hội thảo trực tuyến “Ứng dụng công nghệ chuyển bài giảng thành video”. (2) Hội thảo về “Nâng tầm lãnh đạo với Trí tuệ cảm xúc trong kỷ nguyên AI”. (3) Hội thảo trực tuyến " Phát triển tổ chức dựa trên kỹ năng trong thời đại AI"; (4) Khóa đào tạo trực tuyến “Hướng dẫn thực hành với các công cụ AI hỗ trợ trong Quản lý Dự án IT, đặc biệt cho ngành Fintech, Banking and Digi-Trans". (5) Diễn đàn chính sách “Xu hướng và cơ hội cho Việt Nam tham gia chuỗi giá trị ngành công nghiệp bán dẫn và trí tuệ nhân tạo”. (6) Hội thảo Vietnam Security Summit 2025 với chủ đề “Bảo đảm an ninh mạng và tạo lập niềm tin trong kỷ nguyên mới”. (7) Học tập nghiên cứu kinh nghiệm Thúc đẩy phát triển Fintech và Chuyển đổi số tại Thụy Sĩ và Vương quốc Anh. (8)Tham dự hội thảo Gartner IT Symposium/Xpo™ 2025 với chủ đề khai thác AI để thành công. (9) Building Private Cloud for AI. (10) Giải pháp dữ liệu và hạ tầng của IBM hướng tới kỷ nguyên AI. (11) GM Vietnam 2025 - Vietnam Blockchain Week. (12) Digital Assets: Transforming Financial Markets. (13) Hội thảo ""Trung tâm tài chính Quốc tế IFC & Chia sẻ góc nhìn về tài sản số. (14)The Future of Digital Assets and RWA in Vietnam. (15) Future Of DePin Real Bridge Between Web2 and Web3. (16)Blockchain Training bởi Solana Superteam. (17) Thanh toán xuyên biên giới: Xu hướng toàn cầu và giải pháp cho Việt Nam. (18) Hội thảo IBM về các công nghệ mới về Data & AI. (19) Hội thảo về ứng dụng AI trong ngân hàng (20) Hội thảo Singapore FinTech Festival (SFF) 2025. (21) Hội thảo Korea Fintech Week 2025. (22) Diễn đàn AI360 2025 - Toàn diện về Trí tuệ Nhân tạo tại Việt Nam. (23) Toạ đàm “Đón nhận AI, thúc đẩy chuyển đổi số các ngành/lĩnh vực tại Việt Nam”. (24) Diễn đàn "Thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phát triển các ngành công nghệ chiến lược". (25) Hội thảo về Future-Ready with AI: Strategies & Smart Solutions. (26) Hội thảo áp dụng AI/ML trong việc nâng cao năng lực thu thập và phân tích log chuyên sâu. (27) Hội thảo Building Private Cloud for AI Nội dung không có sự thay đổi so với tháng trước |
| III | Triển khai các nhiệm vụ mang tính đột phá, đổi mới sáng tạo của TCTD |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Thúc đẩy cho vay bằng phương tiện điện tử hướng tới tự động hóa toàn bộ quy trình để rút ngắn thời gian cho vay. Ứng dụng dữ liệu từ CSDLQG về DC trong đánh giá khách hàng vay. | TCTD, CNNHNNg | C06, Vụ Chính sách tiền tệ, Vụ Thanh toán, Cục Công nghệ thông tin. | Tăng trưởng về giá trị và số lượng cho vay bằng phương tiện điện tử | Thường xuyên | Ban SPBL, Ban QLKHDN, Trung tâm thẩm định và phê duyệt | Ban QLRRTD, Các đơn vị trong Khối CNTT và các đơn vị liên quan | Tăng trưởng về giá trị và số lượng cho vay bằng phương tiện điện tử: - Đối với KHCN: BIDV đã triển khai các sản phẩm cấp tín dụng qua phương tiện điện tử với số lượng khoản cấp tín dụng tăng đều qua các tháng ~ 2.000 khoản, doanh số bình quân đạt 100 tỷ đồng/tháng, thời gian xử lý nhanh chóng, thuận tiện cho khách hàng, đảm bảo mức độ an toàn, bảo mật cho BIDV, cụ thể: + Triển khai các sản phẩm cấp tín dụng bằng phương tiện điện tử mà quy trình được tự động hóa toàn bộ (gồm cả thẻ tín dụng, cho vay), đến 10/01/2026 doanh số đạt 276 tỷ đồng. + Với các khoản vay có giá trị lớn, có TSBĐ như động sản, bất động sản, BIDV tăng cường ứng dụng CNTT, cho phép KH đăng ký vay trực tuyến (qua BIDV Home, Smartbanking…) và hướng tới tự động hóa tối đa các khâu trong quy trình để rút ngắn thời gian cho vay. + BIDV đã tham gia thí điểm giải pháp chấm điểm khả tín với Bộ CA, từ tháng 9/2024 BIDV phối hợp xây dựng triển khai chính sách cấp tín dụng dành cho KH thuộc vùng bị ảnh hưởng bão lũ thí điểm (miễn phí) ứng dụng dữ liệu dân cư trong đánh giá khả tín KH theo "Chương trình chung tay cứu trợ khẩn cấp đồng bào bị ảnh hưởng bởi lũ lụt trên nền tảng VNeID" của Bộ công an và hiện tại tiếp tục phối hợp với Bộ CA theo tiến độ xây dựng điểm khả tín của Bộ CA. - Đối với KHDN: Ngày 01/11/2025, BIDV Direct đã cho ra mắt sản phẩm tín dụng Online gồm: Giải ngân Online, Bảo lãnh Online, Trả nợ Online. + Giải ngân Online áp dụng cho thanh toán trong nước (Trả trước, trả sau theo hóa đơn/bảng kê), thanh toán lương, thanh toán dịch vụ công): Khách hàng thao tác trên ứng dụng BIDV Direct với thời gian ngân hàng xử lý tối đa 2 giờ làm việc, hồ sơ được lưu trữ hoàn toàn trên kênh điện tử, chi nhánh không cần in và lưu hồ sơ giấy, không cần mang hồ sơ tới ngân hàng do hồ sơ được ký bằng CKS điện tử. Tính từ ngày triển khai tới 10/01/2026 đã có 659 món giải ngân Online thành công. + Bảo lãnh Online: cho phép phát hành/sửa đổi bảo lãnh online (4 bước), phát hành cam kết cấp tín dụng (3 bước): hồ sơ do hệ thống tự động tạo. Tính từ ngày triển khai tới 10/01/2026 đã có 84 khoản bảo lãnh online thành công, phát hành thành công 3 khoản cam kết tín dụng. + Trả nợ Online: cho phép KH tất toán khoản vay hoặc trả nợ trước hạn 1 phần với qui trình thao tác chỉ gồm 4 bước, hạch toán giao dịch được thực hiện trong ngày. Tính từ ngày triển khai tới 10/01/2026 đã có 721 món trả nợ Online thành công. |
| 2 |  | Đẩy mạnh triển khai Open Banking, Open API nhằm tạo ra nhiều sản phẩm dịch vụ đổi mới sáng tạo phục vụ nhu cầu ngày càng cao của khách hàng | TCTD, CNNHNNg, TGTT |  | Các sản phẩm dịch vụ mới được cung cấp cho khách hàng. | Thường xuyên | Ban QLKHDN, TTPTPM | Khối CNTT và các đơn vị liên quan | - Các sản phẩm dịch vụ mới được cung cấp cho khách hàng: BIDV đã triển khai BIDV Open API Sandbox. Số liệu lũy kế đến 10/01/2026: - Số lượt tài khoản đăng ký: 1677 tài khoản - Số lượt gọi API trải nghiệm: 312,852 lượt - Số đối tác đăng ký tích hợp (dùng thử/test thử): 440 đối tác + Số lượng đối tác đã ký hợp đồng: 129 đối tác + Số lượng đối tác đã golive: 73 đối tác - Số lượng KHDN trên nền tảng: 5.378 khách hàng. - Ngày 01/11/2025, triển khai tích hợp Golive dịch vụ SCF; Ngày 3/11/2025, triển khai tích hợp Golive dịch vụ TradeFlat. - Phát triển cấu phần Dev Portal (Paygate 2.0): đang thực hiện giai đoạn 1 - Triển khai tích hợp Golive dịch vụ SCF: Hoàn thành triển khai - Triển khai tích hợp Golive dịch vụ TradeFlat: Hoàn thành triển khai |
| 3 |  | Tăng cường ứng dụng điện toán đám mây để thúc đẩy đổi mới, tối ưu hóa chi phí (chi phí hạ tầng và cơ chế trả phí linh hoạt), dễ dàng mở rộng và tăng cường bảo mật, tuân thủ, tăng cường ứng dụng các công nghệ AI, BigData, Blockchain trên nền tảng Cloud. | TCTD, CNNHNNg, TGTT |  | Các dịch vụ được triển khai trên nền tảng Cloud | Thường xuyên | Ban CN | TTPTPM, TTDL&PT, TTCNTT và các đơn vị liên quan | Các dịch vụ được triển khai trên nền tảng Cloud: Đến ngày 10/1/2026. BIDV đã hoàn thành triển khai 20 ứng dụng/cấu phần ứng dụng trên Cloud (16 trên public cloud và 04 trên private cloud. Hiện đang triển khai Landingzone tổng thể cùng 04 ứng dụng nghiệp vụ và 01 ứng dụng phục vụ phân tích dữ liệu lên public cloud. |
| 4 |  | Nghiên cứu triển khai nền tảng ngân hàng lõi kỹ thuật số hiện đại cho phép các ngân hàng hoạt động nhanh hơn, thông minh hơn và theo cách tiết kiệm chi phí, dễ dàng mở rộng quy mô và sản phẩm | TCTD |  | Ngân hàng lõi kỹ thuật số hiện đại được triển khai (theo kế hoạch của TCTD) | Thường xuyên | Ban QL&PT Core Banking | TTPTPM, Ban CN và các đơn vị liên quan | Ngân hàng lõi kỹ thuật số hiện đại được triển khai (theo kế hoạch của TCTD): BIDV đã hoàn thành triển khai chuyển đổi hệ thống Ngân hàng lõi (Core Banking) hiện đại từ năm 2023. Từ đó đến nay, bên cạnh công tác quản trị, vận hành hệ thống Core Banking, BIDV liên tục phát triển, nâng cấp các tính năng mới trên nền tảng Core Banking mới, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của BIDV. Theo đó, công tác quản trị hệ thống Core Banking (Core Profile) luôn duy trì trạng thái hoạt động liên tục 24/7 trong năm 2025 (với tỷ lệ 100%), không ghi nhận lỗi gây gián đoạn dịch vụ trên các kênh giao dịch số hoặc tại quầy (với cao điểm đạt 20,4 triệu giao dịch tài chính trong ngày, tốc độ xử lý trung bình 278,92 giao dịch/giây, xử lý mượt, không nghẽn, không lỗi dù tải rất lớn. |
|  |  | Triển khai Hệ thống SIMO giai đoạn 2 với các nhiệm vụ: - Mở rộng phạm vi, đối tượng triển khai: NHNN sẽ mở rộng triển khai thu thập thông tin đối với tài khoản thanh toán/Ví điện tử của khách hàng tổ chức, thẻ ngân hàng và Đơn vị chấp nhận thanh toán có dấu hiệu nghi ngờ liên quan gian lận, giả mạo, vi phạm pháp luật. - Nâng cấp, bổ sung các chức năng của Hệ thống: Cung cấp dịch vụ hỗ trợ các TCTD, TGTT tra cứu trạng thái nghi ngờ của các tài khoản thanh toán/Ví điện tử được các đơn vị báo cáo lên Hệ thống SIMO. Qua đó cảnh báo cho khách hàng khi thực hiện giao dịch chuyển tiền đến các tài khoản thanh toán/Ví điện tử này. | Vụ TT, Cục CNTT | TCTD, CNNHNNg, NAPAS, TGTT | Hệ thống được triển khai | 2025 | Ban QLRRHĐ&TT | Các đơn vị trong Khối CNTT, Ban SPBL, và các đơn vị liên quan | Hệ thống được triển khai: - BIDV đã thực hiện báo cáo về tài khoản thanh toán nghi ngờ gian lận của KHTC, KHCN lên Hệ thống thông tin hỗ trợ quản lý, giám sát và phòng ngừa rủi ro gian lận trong hoạt động thanh toán của Ngân hàng Nhà nước (SIMO) hàng tháng. - Báo cáo Đơn vị chấp nhận thanh toán nghi ngờ gian lận và Báo cáo toàn bộ TKTT của KHCN, KHTC mở tại BIDV: BIDV đã triển khai thực hiện và báo cáo NHNN ngày 15/7/2025 theo yêu cầu. Nội dung không thay đổi so với báo cáo tháng trước. |
|  |  | Triển khai Hệ thống thông tin phục vụ công tác PCRT NHNN để: - Thu thập thông tin, phân tích và xử lý thông tin, chuyển giao thông tin về PCRT. - Hỗ trợ công tác quản lý nhà nước về phòng, chống rửa tiền. Hỗ trợ lần theo dấu giao dịch, xác định các mối liên hệ, các hoạt động có nghi ngờ liên quan đến rửa tiền hoặc hoạt động tội phạm khác | Cục CNTT | Cục PCRT | Hệ thống được đưa vào sử dụng Năm 2025: Dự án được phê duyệt. Tổ chức lựa chọn nhà thầu | 2025-2028 | Ban QLRRHĐ&TT | Các đơn vị trong Khối CNTT, Ban SPBL, và các đơn vị liên quan | Hệ thống thông tin phục vụ công tác PCRT NHNN: Hoàn thành các thủ tục đăng ký tài khoản, chứng thư số và đã thực hiện thành công báo cáo giao dịch đáng ngờ bằng hình thức điện tử sang NHNN từ 25/8/2025. Nội dung không thay đổi so với báo cáo tháng trước. |
| 5 |  | Triển khai Hệ thống online banking tích hợp với Hệ thống SIMO để góp phần phát hiện gian lận trong thanh toán. | TCTD, CNNHNNg, | Vụ TT, Cục CNTT, NAPAS | Hệ thống của TCTD được tích hợp với Hệ thống SIMO để phát hiện gian lận | Thường xuyên | Ban SPBL, Ban QLRRHĐ&TT | Các đơn vị thuộc Khối CNTT và các đơn vị liên quan | - Hệ thống của TCTD được tích hợp với Hệ thống SIMO để phát hiện gian lận: - Nhằm thúc đẩy an toàn trong thanh toán chi trả không dùng tiền mặt, BIDV đã phối hợp với NHNN là ngân hàng triển khai đầu tiên cung cấp dịch vụ hỗ trợ tra cứu trạng thái của các tài khoản thanh toán, ví điện tử nghi ngờ liên quan gian lận, lừa đảo, vi phạm pháp luật nhằm cảnh báo cho khách hàng khi thực hiện giao dịch chuyển tiền đến các tài khoản thanh toán, ví điện tử này. Dịch vụ triển khai 1/4/2025 đến 10/01/2026 và đã có 143.077 lượt KH dừng giao dịch tới tài khoản nghi ngờ, với số tiền dừng giao dịch lên tới 644 tỷ đồng. - BIDV đã xây dựng quy trình xử lý khiếu nại đối với tài khoản bị cảnh báo nghi ngờ gian lận. |
| 6 |  | Triển khai lưu trữ chứng từ điện tử để giảm thiểu việc in ấn, lưu trữ giấy tờ giấy, giúp tiết kiệm chi phí và nâng cao hiệu quả của việc khai thác, tra cứu. | TCTD, CNNHNNg, TGTT |  | Công tác lưu trữ chứng từ điện tử được triển khai | Thường xuyên | TTDVKH, Ban Tài chính kế toán, Văn phòng | Các đơn vị thuộc Khối CNTT và các đơn vị liên quan | Công tác lưu trữ chứng từ điện tử được triển khai: 1.Triển khai Ứng dụng tác nghiệp tập trung (Smart Counter Hub) nhằm tái cấu trúc luồng hành trình giao dịch khách hàng tại quầy theo hướng không giấy tờ và quy hoạch tổng thể các chương trình tác nghiệp của BIDV: Đến ngày 10/01/2026, BIDV đã triển khai 20 luồng giao dịch liên quan đến KH trong toàn hệ thống (đáp ứng hơn 80% các giao dịch cơ bản với khách hàng tại quầy. Các chức năng được thiết kế trực quan, dễ sử dụng, rút ngắn các bước tác nghiệp và tự động lưu trữ chứng từ điện tử, tự động gửi email chứng từ điện tử cho khách hàng, giảm việc in và lưu trữ chứng từ giấy. Đặc biệt, từ ngày 9/12/2025 đã triển khai thí điểm luồng xác nhận giao dịch nộp, rút tiền mặt tại quầy qua Smartbanking, không cần ký chứng từ giấy, giúp số hóa 100% chứng từ giấy. 2. Thực hiện triển khai công tác Kiểm soát, giám sát giải ngân trên chương trình BPM – Giải ngân tập trung: Sau quá trình triển khai toàn hàng hoàn toàn công tác kiểm soát, giám sát kiểm soát giải ngân, xác nhận bảo lãnh trên chương trình BPM – Giải ngân tập trung, từ 1/11/2025, BIDV đã thực hiện mở rộng phạm vi triển khai, áp dụng phê duyệt giải ngân lần đầu với các khoản giải ngân do TSC phê duyệt, thực hiện giải ngân toàn bộ với một số CN thí điểm. Ngoài ra, Chương trình BPM đã thực hiện nâng cấp một số tính năng, bổ sung ký số trên Chương trình, hướng tới thực hiện toàn bộ công tác giải ngân trên môi trường số. |
| 7 |  | Tăng cường triển khai các dịch vụ (mở tài khoản, cho vay, bảo lãnh…) bằng phương tiện tử. | TCTD, CNNHNNg |  | Các dịch vụ mở tài khoản, cho vay, bảo lãnh, bao thanh toán được triển khai bằng phương tiện điện tử. | Thường xuyên | Ban SPBL, Ban QLKHDN | Khối CNTT và các đơn vị liên quan | Các dịch vụ mở tài khoản, cho vay, bảo lãnh, bao thanh toán được triển khai bằng phương tiện điện tử: Đối với KHCN: BIDV đã tiên phong triển khai dịch vụ mở tài khoản trực tuyến bằng công nghệ eKYC từ 2021, đến nay đã mở được gần 4.2 triệu KH online và vẫn đang tiếp tục hoàn thiện giải pháp để gia tăng tỷ lệ KH mở tài khoản qua kênh này. BIDV đã triển khai đa dạng các sản phẩm số mới cho KH như vay online, tiền gửi online, tích lũy online,...trên kênh SmartBanking. Đối với KHTC: Ngày 29/11/2025, BIDV đã hoàn thành tích hợp eKYC lên kênh BIDV Direct; trong quí I/2026 đang triển khai bổ sung thêm dịch vụ mở tài khoản số đẹp; bổ sung chữ ký số remote signing; bổ sung chữ ký số từ xa dùng 1 lần, nghiên cứu luồng xác thực số điện thoại gắn với GTTT chủ tài khoản, đồng thời tiếp tục theo sát C06 Bộ Công an để tham gia thí điểm kết nối nguồn dữ liệu định danh tổ chức trên VNEID. |
| 8 |  | Hoàn thành xác thực sinh trắc học đối với tài khoản ngân hàng, ví điện tử | TCTD, CNNHNNg, TGTT |  | Các tài khoản ngân hàng, ví điện tử được xác thực sinh trắc học | 01/07/ 2025 | Ban SPBL, Ban QLKHDN | Khối CNTT và các đơn vị liên quan | Các tài khoản ngân hàng, ví điện tử được xác thực sinh trắc học: Đối với KHCN: BIDV đã hoàn thành đối với KHCN theo đúng tiến độ của NHNN trong năm 2024 và hiện tại tiếp tục bổ sung việc xác thực cho các KH mới, đến thời điểm hiện nay đã xác thực được gần 10.3 triệu KH giao dịch trên kênh NHĐT. BIDV tiếp tục mở rộng ứng dụng xác thực định danh điện tử sang các kênh phân phối khác như kênh quầy, sử dụng: phần mềm tác nghiệp tập trung SmartCounter Hub; kênh bán hàng của KHCN qua SmartSales (phân hệ onboarding xác thực khách hàng). Đối với KHTC: BIDV đã triển khai kênh thu thập sinh trắc học từ app Ibank 1.5 và đến thời điểm 10/01/2026, BIDV đã thu thập mới thành công cho 1694 khách hàng là người đại diện hợp pháp của tổ chức và đánh dấu hoàn thành thu thập STH cho hơn 206,000 KHTC. Ngày 29/11/2025, BIDV đã triển khai thêm kênh thu thập sinh trắc học trên app BIDV Direct, góp phần đảm bảo trải nghiệm của người dùng được liền mạch trên 1 ứng dụng ngân hàng (từ ngày triển khai tới 10/01/2026 đã có 29 khách hàng thu thập sinh trắc học thành công từ kênh BIDV Direct). |

Các tổ chức, đơn vị không thuộc NHNN, chủ động triển khai tại tổ chức, đơn vị mình.

Văn phòng là đơn vị chủ trì tại NHNN; Các tổ chức, đơn vị không thuộc NHNN, chủ động triển khai tại tổ chức, đơn vị mình.

Vụ HTQT là đơn vị chủ trì tại NHNN; Các tổ chức, đơn vị không thuộc NHNN, chủ động triển khai tại tổ chức, đơn vị mình.

Nhiệm vụ số SST 5 tại Đề án Chuyển đổi số ngành Ngân hàng kết nối Đề án 06 tại Quyết định 67/QĐ-NHNN ngày 06/01/2025 của Thống đốc NHNN phê duyệt Đề án chuyển đổi số của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam triển khai tiện ích cốt lõi phát triển ngành Ngân hàng, bảo đảm kết nối với Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” năm 2025.