PHỤ LỤC

BÁO CÁO TIẾN ĐỘ TRIỂN KHAI  CÁC NHIỆM VỤ

Kế hoạch ngành Ngân hàng triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị năm 2026

(Kèm theo Kế hoạch số              /KH-NHNN ngày       /01/2026 của Ngân hàng Nhà nước)

| STT | Nhiệm vụ tại ngành Ngân hàng | Lãnh đạo phụ trách | Đơn vị chủ trì | Đơn vị phối hợp | Kết quả đầu ra | Thời hạn hoàn thành | Kết quả triển khai tại BIDV đến ngày 13/02/2026 | PHÂN CÔNG THỰC HIỆN TẠI BIDV |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Đầu mối | Phối hợp |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |  |  |
| 29 | Kết nối, khai thác Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư; ứng dụng thẻ căn cước công dân, căn cước gắn chip điện tử; ứng dụng VneID để đối chiếu thông tin khách hàng mở và sử dụng tài khoản thanh toán, ví điện tử. | PTĐ Phạm Tiến Dũng | Các TCTD, chi nhánh NHNNg, các tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán | Vụ Thanh toán, Cục CNTT | Thông tin khách hàng được xác minh, kiểm tra tính hợp lệ và đối chiếu khớp đúng thông tin sinh trắc học | Thường xuyên | - Đối với KHCN: BIDV đã hoàn thành nội dung này, bao gồm việc kết nối với CSDLQG về DC để xác thực khách hàng thông qua CCCD gắn chip trên Mobile Banking (triển khai từ 14/03/2024 đối với luồng thu thập sinh trắc học và từ 01/10/2024 đối với luồng mở tài khoản); qua VNeID (triển khai từ 17/12/2024 đối với luồng thu thập sinh trắc học và từ 02/02/2026 đối với luồng mở tài khoản). - Đến ngày 10/02/2026, Số lượng KH thu thập sinh sinh trắc học là hơn 10,5 triệu khách hàng, trong đó: + Số lượng khách hàng cá nhân đã được xác thực sinh trắc học với CSDL của Bộ CA là gần 10 triệu KH cho cả kênh quầy (qua SmartSales và thiết bị sinh trắc học) và Smartbanking. + Số lượng khách hàng cá nhân xác thực bằng VNeID: hơn 562.000 khách hàng; triển khai 03/05 dịch vụ (xác thực thông tin, chia sẻ thông tin, xác thực khuôn mặt), 02 dịch vụ chưa triển khai (đăng nhập 1 lần SSO và xác thực chống giả mạo khuôn mặt). - Số lượng KH onboarding là hơn 920.000 khách hàng. - BIDV đang tiếp tục phối hợp với Bộ CA mở rộng các bài toán ứng dụng xác thực bằng VneID (như xác thực KH tại quầy bằng VneID; mở tài khoản và đăng ký dịch vụ xác thực bằng VNeID trên các kênh,…). - Đối với KHTC: BIDV đã hoàn thành chương trình thu thập sinh trắc học bắt buộc đối với người đại diện hợp pháp khi khách hàng mở tài khoản và đăng ký dịch vụ trên hệ thống eKYC khách hàng tổ chức. Hệ thống đã golive vào ngày 05/05/2025 và tới ngày 10/02/2026 có 37 KH đăng ký dịch vụ thành công từ chương trình eKYC. Tại hệ thống ngân hàng điện tử của tổ chức (Direct, Ibank 1.5) đã hoàn thành việc chặn giao dịch tài chính nếu người đại diện hợp pháp chưa hoàn thành thu thập sinh trắc học. | Ban SPBL Ban QLKHDN | Các đơn vị thuộc Khối CNTT và các đơn vị liên quan |